## Planilha1
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GEAF
OBRAS CONTRATADAS
Nº Contrato | Nº Processo | Objeto | Data de Início da Execução | Etapas: conforme Ordens de Serviço: | Percentual Concluído | Status | Previsão de Conclusão | Data de Conclusão (quando houver) | Documento com os quantitativos executados e os preços unitários e totais contratados por obra | Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000038.10104.01 | 2024-8MCWG | Realização sob demanda, de obra, reforma, recuperação, 01 amplia- ção, demolição, adaptação e ma- nutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra na forma estabelecida em pla- nilhas de serviços com insumos di- versos descritos do Sistema Nacio- nal de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAPI | 2024-11-30 | 1ª etapa: 2024.000039.10104.04 Serviços extras: 2025.000008.10104.04 2ª etapa: 2025.000015.10104.04 3ª etapa: 2025.000017.10104.04 4ª etapa (Termo Aditivo): 2025.000019.10104.04 | 70% | Em andamento | 2025-11-26 | 2025-11-03 | Projeto Básico: #10 Contrato: #70 1ª Etapa: #76 e #77, #81, #109 a #113 Serviços extras:#159, #177, #184 a #199, #283 2ª Etapa: #203 e #204, #218 , #285 3ª Etapa:#242 e #268 4ª Etapa (Termo Aditivo):#262, #322 e #328 5º Etapa (2º Termo Aditivo): #444 e #448 | 1ª Etapa: #76 e #77, #81, #109 a #113 Serviços extras: #159, #177, #184 a #199, #283 2ª Etapa: #203 e #204, #218 , #285 3ª Etapa: #242 e #268 4ª Etapa: #262, #322 e #328 5ª Etapa: #444 e #448